## Tabelle1
Menu1 | Menu2 | Menu3 | ToDo | Wer | Wann | Mtl. /Halbjährlich/Jährlich
Alle Seiten |  |  | Alle Fotos auf Größe prüfen um Serverplatz zu sparen | Gerhard |  | Jährlich
|  |  | Fortsetzung zur alten Fotogallerie / Links zu den Neuigkeiten | Gerhard |  | Fortlaufend
Willkommenseite | Flugplatzfest |  | Flugplatzfest Bilder / aber weniger ist mehr / aus September Archiv auswählen bzw Link zum September 2012 | Nicki |  | Jährlich
Willkommenseite | Flugplatzfest |  | Link zur Pressemitteilung | Nicki
Willkommenseite | Willkommenseite |  | ändern in Gruppenbild oder Hammerbild zum Thema Hammerbild Segelflug, | Gerhard
Willkommenseite | Willkommenseite |  | evtl. Slideshow einfügen wie DAEC-Seite | Gerhard
Willkommenseite | Willkommenseite |  | 2012 Flyer PDF ändern | Nicki | 2013-03-31
Willkommenseite | Willkommenseite |  | Flugplatzfest + Termine | Kai |  | Jährlich
Der Verein | Der Verein |  | Video „Ein Tag auf dem Flugplatz“ max 5 Minuten | Nicki, Simon mit Jugend | 2013-03-15
Der Verein | Vereinsleben |  | Fotoserie durch Film ersetzten | Nicki, Simon mit Jugend | 2013-03-15
Der Verein | Vereinsleben |  | Menu Vereinsleben (Fotoserie) und „Ein Tag … „ zu einer Seite verschmelzen | Nicki, Simon mit Jugend | 2013-03-15
Der Verein | Jugend |  | Termin Steffen, Niklas + Nicki | Nicki, Simon mit Jugend | 2013-03-15
Der Verein | Flugzeugpark |  | bleibt | Nicki |  | Jährlich
Der Verein | Chronik |  | bleibt | Nicki |  | Jährlich
Segelfliegen | Segelfliegen |  | Mit Flyer abgleichen, weniger ist mehr | Nicki | 2013-03-31
Segelfliegen | Sportliches |  | Verlinkung OLC aktualisieren, Statistik aus OLC und Startliste einfügen | Gerhard | 2013-03-31
Segelfliegen | Sportliches |  | Jugendvergleichsfliegen mit LSJ Seite verlinken | Nicki, Simon mit Jugend | 2013-03-15
Segelfliegen |  |  | Wer ist der Jugendleiter? Wann sind die Jugendversammlungen? Was macht ein Jugendleiter? Was ist wichtig für die Jugende | Nicki, Simon mit Jugend | 2013-03-15
Segelfliegen |  |  | Foto für die Startseite | Nicki, Simon mit Jugend | 2013-03-15
Segelfliegen | Sportliches |  | ErgebnisseJugendvergl fliegen verlinken | Nicki, Simon mit Jugend | 2013-03-15
Mitfliegen | Mitfliegen |  | Höchstgewicht 105kg, Größe max 1,95m | Nicki
Mitfliegen | Schnuppermitgliedschaft |  | bleibt | Nicki |  | Jährlich
Ausbildung | Ausbildung |  | Film 18:30 Sekunden Hinweis für Segelflieger einfügen | Mosi, Fluglehrer | 2013-03-31
Ausbildung | Ausbildung |  | Gruppenfoto Fluglehrer oder Einzelfoto | Nicki, Simon mit Jugend | 2013-03-15
Ausbildung | Kosten |  | Aktualität prüfen | Gerhard | 2013-03-31
Ausbildung | Was wäre wenn |  | Wie leise ist Segelflug, Videos generell überprüfen, planen | Nicki, Gerhard, Simon | 2013-03-31
Anfahrt |  |  | bleibt | Nicki |  | Jährlich
Anfahrt | Verhalten |  | Text kürzen bzw. Schlagworte ergänzen | Robert Rodenkirchen | 2013-06-30
Anfahrt | Verhalten |  | Plakatschilder rund um den Platz stellen mit Hinweistexten | Robert Rodenkirchen | 2013-03-31
Anfahrt | Um uns herum |  | Links ergänzen z.B. www.welbo.de Seite | Nicki | 2013-03-31 | Jährlich
Presse | Presse |  | Aktualisieren | Nicki, Renate | 2013-03-31
Presse | Pressemitteilung |  | Bergheimer Segelflieger in Afrika | Nicki | 2013-03-31
Presse | Aktuelle PM |  | Seite erstellen | Nicki | 2013-03-31
Presse | Archiv |  | Seite erstellen | Nicki | 2013-03-31
Kontakt |  |  | bleibt | Nicki |  | Jährlich
Impressum |  |  | bleibt, facebooklink | Nicki |  | Jährlich
Intern | Aktuelles |  | Wir gratulieren zur A zum Schein | Mosi, Fluglehrer |  | Monatlich
Intern | Geburtstagsliste |  | Auf 2013 aktualisieren | Nicki | 2013-03-31 | Jährlich
Intern | LSC-Klamotten |  | Aktualisieren | Nicki | 2013-03-31 | Jährlich
Intern |  |  | Klären ob neues Wordpress eingerichtet werden kann oder soll, evtl. Subdomain | Gerhard | 2013-03-31
Intern | Mitglieder erreichen |  | Was muss ich machen um die "Mitglieder@lsc-erftland.de? Mails zu bekommen Etwas bauen wie für GMX (schon vorhanden) auch für T-online, webmail… | Uli Biener |  | Jährlich
Intern | Wind |  | Windenfahrer - Artikel - neue Winde, was ist neu? Was ist wichtig zu beachten? In 10 Schlagwörtern | Oli (Vorstand)
Intern | Terrmine |  | Aktualisieren - wer ist der Vorstand mit Bild? Was macht der Vorstand? Wann haben die Vorstandsitzungen? | Oli (Vorstand) | 2013-03-31 | Fortlaufend
|  |  | Checkliste für neue Mitglieder bauen | Nicki |  | Jährlich
Intern | Häufige Fragen |  | Einführung durch Nicki in Terminen mit neuen Mitgliedern, Checkliste für neue Mitglieder, wie geht Kantinendienst? | Nicki | 2013-03-31
Intern | Flugbetrieb | Dienstplan | Aktualisieren und hochladen | Oli (Vorstand) | 2013-02-28 | Halbjährlich
Intern | Fluglehrer |  | Aktualisieren, interessant gestalten, wichtige Infos für Schüler | Mosi, Fluglehrer | 2013-02-28 | Fortlaufend
Intern | Fluglehrer |  | Was nur Fluglehrer lesen dürfen hier hinterlegen | Mosi, Fluglehrer |  | Fortlaufend
Intern | Fluglehrer |  | Gruppenfoto Fluglehrer oder Einzelfoto | Mosi, Fluglehrer |  | Fortlaufend
Intern | Tagesbericht |  | Tagesbericht Flugleiter aktualisieren | Kai
Intern | Handbücher |  | Aktuell halten | Werkstattleiter (Opa) | 2013-06-30
Intern | Flugleiter |  | Jährlichen Termin mit allen Flugleitern - Schulung Flugleiter, Lizenzkontrollen, Nachweise Vorstand, Gutscheine verkaufen | Robert Rodenkirchen
Intern | Mitglieder erreichen |  | Im Beitrag erwähnt, fortlaufend publizieren | Gerhard |  | Fortlaufend
Intern | Werkstatt |  | Allgemeingültiges und Aktuelles von Werkstattleitern im internen Bereich schreiben | Werkstattleiter (Opa)
Intern | Werkstatt |  | Arbeitsstunden-Barometer Anfang November | Gerhard | 2013-11-01 | Jährlich
Intern | Jugend intern |  | Nicki setzt sich mit dem Jugendleiter zusammen | Nicki, Simon mit Jugend | 2013-03-15
Intern | Jugend intern |  | Administration Facebook | Nicki, Simon mit Jugend | 2013-03-15
Intern | Flugplatzfest |  | Aktualisieren | Nicki, Renate | 2013-06-30
Intern | Protkolle |  | Fortlaufend Aktualisieren | Oli (Vorstand) | 2013-03-31
Intern | Gebührenordnung |  | Fortlaufend Aktualisieren | Oli (Vorstand) | 2013-03-31
Intern | Geschäftsordnung |  | Fortlaufend Aktualisieren | Oli (Vorstand) | 2013-03-31
Intern | Aufnahmeformulare |  | Kompletter Satz als PDF 5 Seiten aktualisieren | Oli (Vorstand) | 2013-03-31
Intern | Protokolle 2012, Vorstandsprotokolle |  | fehlen komplett | Oli (Vorstand) | 2013-03-31
Intern | Administration |  | Wordpress-login für Autoren, Redakteure und Admins | Alle |  | Fortlaufend
Intern | Administration |  | Powerpoint Anleitung und WP Handbuch hinterlegen | Gerhard |  | Jährlich
Intern | Administration |  | Webadmin-Login | Oli (Vorstand)
Intern | Administration |  | Webadmin-Handbuch nur für Vorstand | Oli (Vorstand)